|  |  |
| --- | --- |
| Označení příjemce: | **Statutární město Ostrava** |
| Název projektu: | **Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV** |
| Registrační číslo: | **CZ.02.02.XX/00/23\_017/0008355** |

**Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV**

**Akční roční plán**

**pro školní rok 2027/28**

**Příloha č. 2**

**Podrobný přehled aktivit škol**

Schváleno Řídícím výborem MAP ORP Ostrava IV dne …

**Obsah**

[1 Seznam priorit a strategických cílů MAP ORP Ostrava do r. 2028 3](#_Toc204856152)

[2 Aktivity škol 4](#_Toc204856157)

[Aktivity škol – SC A.1 4](#_Toc204856158)

[Aktivity škol – SC A.2 5](#_Toc204856159)

[Aktivity škol – SC A.3 6](#_Toc204856160)

[Aktivity škol – SC B.1 7](#_Toc204856161)

[Aktivity škol – SC B.2 13](#_Toc204856162)

[Aktivity škol – SC B.3 15](#_Toc204856163)

[Aktivity škol – SC C.1 21](#_Toc204856164)

[Aktivity škol – SC C.2 26](#_Toc204856165)

[Aktivity škol – SC C.3 27](#_Toc204856166)

[Aktivity škol – SC D.2 31](#_Toc204856167)

[Aktivity škol – SC D.3 33](#_Toc204856168)

# Seznam priorit a strategických cílů MAP ORP Ostrava do r. 2028

1. **Zázemí pro vzdělávání – podpora infrastruktury a materiálního vybavení škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání; podpora znalostních kapacit zřizovatelů**
2. Podpora infrastruktury a materiálního vybavení mateřských škol a zařízení podílejících se na předškolním vzdělávání
3. Podpora infrastruktury a materiálního vybavení základních škol a subjektů zájmového a neformálního vzdělávání
4. Odborně zdatný a spolupracující zřizovatel
5. **Rozvoj předškolního vzdělávání a péče (dostupnost – kvalita – inkluze)**
6. Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (proměna role učitele, proměna obsahu a způsobu vzdělávání, podpora kvality i kvantity lidských zdrojů, podpora pedagogických a didaktických kompetencí)
7. Wellbeing, duševní hygiena, klima školy, management třídních kolektivů, snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání
8. Dítě připravené na život – vzdělávací aktivity pro děti předškolního věku k rozvoji gramotností a kompetencí, aktivity vedoucí k rozvoji potenciálu každého dítěte a identifikaci a rozvoji nadání (aktivity mj. s podporou a využitím moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí)
9. **Rozvoj základního, zájmového a neformálního vzdělávání**
10. Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání (podpora profesního rozvoje, proměna role učitele, proměna obsahu a způsobu vzdělávání, podpora kvality i kvantity lidských zdrojů, podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí)
11. Wellbeing, duševní hygiena, klima školy, management třídních kolektivů, snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání
12. Rozvoj základních gramotností a kompetencí pro život, aktivity vedoucí k rozvoji potenciálu každého žáka, k identifikaci a podpoře nadání, mj. i aktivity s podporou moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
13. **Rozvoj spolupráce**
14. Spolupráce škol na všech stupních vzdělávání
15. Podpora spolupráce s rodinou
16. Podpora spolupráce s dalšími subjekty podílejícími se na výchově a vzdělávání

# Aktivity škol

V dále uvedených tabulkách jsou uvedeny projekty škol, o kterých získal RT MAP relevantní informace a náleží do období školního roku 2027/28. Termín splnění je chápán jako nejzazší možný termín splnění naplánovaných aktivit projektu. V tabulkách jsou uváděny pouze projekty, které alespoň částí své realizace spadají do období od 01.09.2027 do 31.08.2028. V tabulkách je u těchto projektů uváděno pouze datum jejich ukončení.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC A.1 | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita (výzvy SMO)** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Projekty podpořené v programu/výzvě na podporu rozvoje kvality školství SMO v r. 2027 a v r. 2028\* | MŠ v Ostravě | X | Děti MŠ | Do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen | Počet podpořených škol, dětí | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| 2 | Projekty podpořené v programu/výzvě na podporu vzdělávání a talentmanagementu v území SMO v r. 2027 a v r. 2028\* | MŠ v Ostravě | X | Děti MŠ | Do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen | Počet podpořených škol, dětí | ANO | Nelze předem určit  SMO |

\* jedná se o program/výzvu na kalendářní rok, nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy jsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC A.2 | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Projekty podpořené v programu/výzvě na podporu rozvoje kvality školství SMO v r. 2027 a v r. 2028\* | ZŠ v Ostravě | X | Žáci ZŠ | Do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen | Počet podpořených škol, žáků | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| 2 | Projekty podpořené v programu/výzvě na podporu vzdělávání a talentmanagementu v území SMO v r. 2027 a v r. 2028\* | ZŠ v Ostravě | X | Žáci ZŠ | Do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen | Počet podpořených škol, žáků | ANO | Nelze předem určit  SMO |

\* jedná se o program/výzvu na kalendářní rok, nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy jsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC A.3 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Zapojování zřizovatelů/jejich zaměstnanců do aktivit škol (projektové dny, pasování, vyřazování dětí, žáků, zahradní slavnosti aj.) | Školy a subjekty zájmového a neformálního vzdělávání v ORP Ostrava | Zřizovatelé a jejich zaměstnanci | Zřizovatelé a jejich zaměstnanci | 01.09.2027  -  31.08.2028 | Zapojování zřizovatelů/jejich zaměstnanců do aktivit škol (projektové dny, pasování, vyřazování dětí, žáků, zahradní slavnosti aj.) | Počet zapojených zřizovatelů, jejich zaměstnanců | NE | Nelze stanovit |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC B.1 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění\*** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Školní koordinátor nadání v MŠ v ORP Ostrava | MŠ v ORP Ostrava | X | Pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ | Průběžně | Působení školních koordinátorů nadání v MŠ v ORP Ostrava napomáhá identifikaci nadaných/talentovaných dětí předškolního věku a umožňuje jejich další podporu a rozvoj jejich nadání/talentu. Hrazení pozice je možné z dotačních programů SMO. | Počet MŠ s pozicí koordinátor nadání, počet podpořených dětí | ANO | Rozpočet nelze určit, pozice koordinátorů nadání jsou financovány vícezdrojově. Zdroje financování: SMO, vlastní, další zdroje. |
| 2 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Repinova | Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 181 890 Kč  OP JAK |
| 3 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní | Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 484 758 Kč  OP JAK |
| 4 | Učíme se společně 2 | Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 820 197 Kč  OP JAK |
| 5 | ZŠ a MŠ Mitušova Ostrava, Šablony JAK II | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 727 560 Kč  OP JAK |
| 6 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Makovského | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 484 758 Kč  OP JAK |
| 7 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Komerční | Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 387 891 Kč  OP JAK |
| 8 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Nezvalovo náměstí | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.11.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 593 892 Kč  OP JAK |
| 9 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dětská | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 606 159 Kč  OP JAK |
| 10 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Oty Synka | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.11.2027 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 606 159 Kč  OP JAK |
| 11 | MŠ Adamusova Ostrava, Šablony JAK II | Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.06.2028 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 763 938 Kč  OP JAK |
| 12 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Financování pozice školního asistenta v MŠ z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 408 618 Kč  OP JAK |
| 13 | Krok za krokem V | Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Financování pozice dvojjazyčného asistenta z prostředků OP JAK, výzva Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 640 668 Kč  OP JAK |
| 14 | Rozvoj Penguins KINDERGARTEN II | Penguin´s KINDERGARTEN - mateřská škola PRIGO, s.r.o. | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 13 632 Kč  OP JAK |
| 15 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce | Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 51 120 Kč  OP JAK |
| 16 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní | Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 6 816 Kč  OP JAK |
| 17 | Učíme se společně 2 | Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 13 632 Kč  OP JAK |
| 18 | Barevný kvítek Ostrava Vítkovice | Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.06.2028 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 68 160 Kč  OP JAK |
| 19 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Komerční | Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 6 816 Kč  OP JAK |
| 20 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Nezvalovo náměstí | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.11.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 13 632 Kč  OP JAK |
| 21 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dětská | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.10.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 13 632 Kč  OP JAK |
| 22 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Oty Synka | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.11.2027 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 13 632 Kč  OP JAK |
| 23 | MŠ Adamusova Ostrava, Šablony JAK II | Mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 30.06.2028 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 6 816 Kč  OP JAK |
| 24 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ financované z výzvy Šablony OP JAK II. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 27 264 Kč  OP JAK |
| 25 | Projekty podpořené v programech/výzvách na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu, bilingvního vzdělávání\* | MŠ v Ostravě  Vzdělávací subjekty v Ostravě | X | Pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ | Projekty školství, talentmanagement do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen  Projekty bilingvní vzdělávání 31.08.2028 | Projekty MŠ/jiných subjektů podpořené v dotačních programech/výzvách z rozpočtu SMO podporují rozvoj kvality školství, talentmanagementu, bilingvní vzdělávání v ostravských MŠ nebo prostřednictvím vzdělávacích subjektů, které realizují aktivity pro MŠ. Všechny tyto projekty se týkají vzdělávání dětí v MŠ, mají na ně přímý dopad a umožňují hrazení vzdělávacích aktivit, pomůcek a vzdělávání pedagogů. Z programů/výzev lze hradit též supervizi a mentoring pro ředitele a pedagogy. | Počet podpořených škol | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| 26 | Uvádějící učitelé v MŠ | MŠ v ORP Ostrava | X | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Aktivita směřující k využití zkušených pedagogů odcházejících do důchodu jako provázející učitele pro nastupující pedagogy – personální podpora školy.  Vzdělávací aktivita o důležitosti role uvádějícího učitele pro začínajícího učitele. Bude definován standard pedagoga pro předškolní vzdělávání. Dále se účastníci seznámí s vedením profesního portfolia a jeho důležitosti pro pojmenování silných i slabých stránek učitele. Součástí budou také praktické ukázky používání zpětné vazby popisným jazykem (nikoli hodnotícím). Cílem Vzdělávací aktivity bude také získat návrhy k podpoře začínajícího učitele v získávání a rozšiřování profesních kompetencí. | Počet zapojených pedagogů – uvádějících učitelů | ANO | Nelze určit  SMO, školy, zřizovatelé |
| 27 | Podpora rozvoje finanční gramotnosti | MŠ v ORP Ostrava | MS!C, DOV, MSVK, banky, VŠB, OSU | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Různorodá podpora finanční gramotnosti, vzdělávání pedagogů v oblasti FG, spolupráce s bankami a dalšími subjekty v oblasti FG | Počet zapojených pedagogů | ANO | Nelze určit, obvykle bezplatně |
| 28 | Didaktika výuky šachů pro pedagogy, včetně pedagogů volného času (družiny) | MŠ, ZŠ, SVČ, ŠD, ŠK v ORP Ostrava | OSU, SVČ Korunka | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Didaktika výuky šachů pro pedagogy jako součást učebních plánů studentů pedagogických oborů, kurzy pro stávající pedagogy | Počet zapojených osob | ANO | Nelze určit |

\* nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy nejsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC B.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Č.** | | **Aktivita** | | **Realizátor** | | **Možní partneři** | | **Cílová skupina** | | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | | Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku pro ostravské MŠ | | Statutární město Ostrava | | MŠ v ORP Ostrava | | Děti předškolního věku | | 01.11.2027 – 30.04.2028 | Ostravské MŠ mohou každoročně žádat příspěvky na ozdravné pobyty dětí předšk. věku uskutečněné v období listopad-duben. Ozdravné pobyty napomáhají wellbeingu dětí, pomáhají utvářeních sociálních vazeb apod. | | Počet podpořených MŠ, počet podpořených dětí | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| 2 | | Adaptační kurzy | | MŠ/ZŠ v ORP Ostrava | | MSVK, MS PAKT, příp. bez partnera | | Děti MŠ, žáci ZŠ | | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Adaptační kurzy pro děti/žáky vedoucí k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí, obhajoba vlastního názoru, diskusní aktivity, respekt, aktivní naslouchání. Realizace také v rámci přechodu MŠ-ZŠ. | | Počet zapojených dětí/žáků | ANO | Nelze určit, zdroj: jednotlivé školy, zřizovatelé, rodiče |
| 3 | | Wellbeing pro pedagogy MŠ | | MŠ v ORP Ostrava | | MS PAKT, NPI ČR | | Pracovníci ve vzdělávání | | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Základním aspektem této vzdělávací aktivity bude sdílení obtížných situací v bezpečném prostředí. Podpora wellbeingu a psychohygieny pro pedagogy MŠ. | | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | 25 tis. Kč  NPI ČR, OP JAK, ONIV, od r. 2026 SMO (program školství) |
| 4 | | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Repinova | |  | | X | | Pracovníci ve vzdělávání | | 31.10.2027 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ v ORP Ostrava financovaná z OP JAK, výzva Šablony OP JAK II – MŠ, cílem je nastavení rovných příležitostí a prevence školního neúspěchu. | | Počet podpořených dětí MŠ | ANO | 40 tis. Kč  OP JAK |
| 5 | | Barevný kvítek Ostrava Vítkovice | | Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, p.o. | | X | | Pracovníci ve vzdělávání | | 30.06.2028 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ v ORP Ostrava financovaná z OP JAK, výzva Šablony OP JAK II – MŠ, cílem je nastavení rovných příležitostí a prevence školního neúspěchu. | | Počet podpořených dětí MŠ | ANO | 160 tis. Kč  OP JAK |
| 6 | | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní | | Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | | X | | Pracovníci ve vzdělávání | | 31.10.2027 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ v ORP Ostrava financovaná z OP JAK, výzva Šablony OP JAK II – MŠ, cílem je nastavení rovných příležitostí a prevence školního neúspěchu. | | Počet podpořených dětí MŠ | ANO | 220 tis. Kč  OP JAK |
| 7 | | Projekty podpořené v programech/výzvách na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu, bilingvního vzdělávání\* | | MŠ v Ostravě  Vzdělávací subjekty v Ostravě | | X | | Pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ | | Projekty školství, talent-management do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen  Projekty bilingvní vzdělávání 31.08.2028 | Projekty MŠ/jiných subjektů podpořené v dotačních programech/výzvách z rozpočtu SMO podporují rozvoj kvality školství, talentmanagementu, bilingvní vzdělávání v ostravských MŠ nebo prostřednictvím vzdělávacích subjektů, které realizují aktivity pro MŠ. Všechny tyto projekty se týkají vzdělávání dětí v MŠ, mají na ně přímý dopad a umožňují hrazení vzdělávacích aktivit, pomůcek a vzdělávání pedagogů. Z programů/výzev lze hradit též supervizi a mentoring pro ředitele a pedagogy. | | Počet podpořených škol | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| Aktivity škol – SC B.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | | **Realizátor** | | **Možní partneři** | | **Cílová skupina** | | **Termín splnění** | | | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Projekty podpořené v programech/výzvách na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu, bilingvního vzdělávání\* | | MŠ v Ostravě  Vzdělávací subjekty v Ostravě | | X | | Pracovníci ve vzdělávání, děti MŠ | | Projekty školství, talentmanagement do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen  Projekty bilingvní vzdělávání 31.08.2028 | | | Projekty MŠ/jiných subjektů podpořené v dotačních programech/výzvách z rozpočtu SMO podporují rozvoj kvality školství, talentmanagementu, bilingvní vzdělávání v ostravských MŠ nebo prostřednictvím vzdělávacích subjektů, které realizují aktivity pro MŠ. Všechny tyto projekty se týkají vzdělávání dětí v MŠ, mají na ně přímý dopad a umožňují hrazení vzdělávacích aktivit, pomůcek a vzdělávání pedagogů. Z programů/výzev lze hradit též supervizi a mentoring pro ředitele a pedagogy. | Počet podpořených škol | ANO | Nelze předem určit  SMO |
| 2 | Rozvoj Penguins KINDERGARTEN II | | Penguin´s KINDERGARTEN - mateřská škola PRIGO, s.r.o. | | X | | Děti MŠ | | 31.08.2028 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 260 000 Kč  OP JAK |
| 3 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Na Robinsonce | | Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 360 000 Kč  OP JAK |
| 4 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Repinova | | Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 200 000 Kč  OP JAK |
| 5 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Zámostní | | Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.12.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 100 000 Kč  OP JAK |
| 6 | Barevný kvítek Ostrava Vítkovice | | Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 30.06.2028 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 320 000 Kč  OP JAK |
| 7 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Makovského | | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 80 000 Kč  OP JAK |
| 8 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Komerční | | Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 120 000 Kč  OP JAK |
| 9 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní | | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 320 000 Kč  OP JAK |
| 10 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Nezvalovo náměstí | | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 30.11.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 60 000 Kč  OP JAK |
| 14 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Oty Synka | | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Oty Synka 1834, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 30.11.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 80 000 Kč  OP JAK |
| 15 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Repinova | | Mateřská škola Ostrava, Repinova 19, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 40 000 Kč  OP JAK |
| 16 | Barevný kvítek Ostrava Vítkovice | | Mateřská škola Ostrava - Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 30.06.2028 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 160 000 Kč  OP JAK |
| 17 | Šablona II OPJAK - Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní | | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dvorní 763, příspěvková organizace | | X | | Děti MŠ | | 31.10.2027 | | | Projekt financovaný z výzvy Šablony OP JAK II – MŠ, šablona Inovativní vzdělávání dětí v MŠ. Tato šablona podporuje projektovou a tandemovou výuku, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitkovou pedagogiku, propojování formálního a neform. vzdělávání a aktivizující metody výuky. | Počet zapojených dětí | ANO | 220 000 Kč  OP JAK |

\* nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy nejsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC C.1 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Kariérové poradenství Ostrava\* | ZŠ v ORP Ostrava | MS PAKT | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Podpora kariérového poradenství v ZŠ v ORP Ostrava, spolufinancování pozic KP v ZŠ z rozpočtu SMO a vzdělávání KP přes Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. Cílem aktivity je podpora kariérového poradenství u žáků ZŠ a začlenění kariérové profilace do běžné výuky v ZŠ. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | Nelze předem odhadnout  SMO, MSK |
| 2 | Projekty podpořené v programech/výzvách na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu, bilingvního vzdělávání – spolufinancování pedagogických pozic a vzdělávání pedagogů z programů/výzev SMO\* | ZŠ v ORP Ostrava  Vzdělávací subjekty v Ostravě | X | Pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ | Projekty školství, talentmanagement do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen  Projekty bilingvní vzdělávání 31.08.2028 | Projekty ZŠ/jiných subjektů podpořené v dotačních programech/výzvách z rozpočtu SMO podporují rozvoj kvality školství, talentmanagementu, bilingvní vzdělávání v ostravských ZŠ nebo prostřednictvím vzdělávacích subjektů, které realizují aktivity pro ZŠ. Všechny projekty se týkají vzdělávání pedagogů a žáků, mají na ně přímý dopad a umožňují hrazení vzdělávacích aktivit/pomůcek. Spolufinancovat lze mj. pozice školních koordinátorů nadání, školních knihovníků a další podporované pozice dle aktuálních znění programů/výzev. Prostřednictvím podporovaných pozic a vzdělávání pedagogů jsou rozvíjeny gramotnosti a kompetence, identifikace a podpora nadání a další oblasti. | Počet podpořených škol, počet a druh hrazených pozic, počet škol s pozicí koordinátora podpory nadání | ANO | Nelze předem odhadnout  SMO, jiné externí zdroje, zdroje škol |
| 3 | Krok za krokem V | Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Zajištění financování pozice školního asistenta z projektu podpořeného z výzvy Šablony OP JAK II – ZŠ. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 606 159 Kč  OP JAK |
| 4 | ZŠ a MŠ Mitušova Ostrava, Šablony JAK II | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Zajištění financování pozice školního asistenta z projektu podpořeného z výzvy Šablony OP JAK II – ZŠ. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 1 212 318 Kč  OP JAK |
| 5 | Krok za krokem V | Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Zajištění financování pozice dvojjazyčného asistenta z projektu podpořeného z výzvy Šablony OP JAK II – ZŠ. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 640 688 Kč  OP JAK |
| 6 | Základní škola Ostrava-Stará Bělá | Základní škola Ostrava-Stará Bělá | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2028 | Zajištění financování pozice kariérového poradce z projektu podpořeného z výzvy Šablony OP JAK II – ZŠ. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 853 120 Kč  OP JAK |
| 7 | Rozvoj Základní školy PRIGO II | Základní škola PRIGO, s.r.o. | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 3 408 Kč  OP JAK |
| 8 | Krok za krokem V | Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 6 816 Kč  OP JAK |
| 9 | Šablony II OP JAK na ZŠ Srbská | Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 6 816 Kč  OP JAK |
| 10 | SVČ Ostrava-Zábřeh 034 | Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 299 904 Kč  OP JAK |
| 11 | Základní škola Ostrava-Stará Bělá | Základní škola Ostrava-Stará Bělá | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 412 368 Kč  OP JAK |
| 12 | Umění a vzdělávání není nuda | Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 187 440 Kč  OP JAK |
| 13 | Šablony v Korunce | Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.12.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 340 800 Kč  OP JAK |
| 14 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ZUŠ/ŠD/ŠK/SVČ. Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 102 240 Kč  OP JAK |
| 15 | Uvádějící učitelé v ZŠ | ZŠ v ORP Ostrava | X | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Aktivita směřující k využití zkušených pedagogů odcházejících do důchodu jako provázející učitele pro nastupující pedagogy. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Cenu nelze předem určit  ONIV, OP JAK (Šablony) |
| 16 | Podpora rozvoje finanční gramotnosti | ZŠ v ORP Ostrava | MS!C, DOV, MSVK, banky, VŠB, OSU | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Různorodá podpora finanční gramotnosti, vzdělávání pedagogů v oblasti FG, spolupráce s bankami a dalšími subjekty v oblasti FG | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Nelze určit, obvykle bezplatně |
| 17 | Didaktika výuky šachů pro pedagogy, včetně pedagogů volného času (družiny) | MŠ, ZŠ, SVČ, ŠD, ŠK v ORP Ostrava | OSU, SVČ Korunka | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Didaktika výuky šachů pro pedagogy jako součást učebních plánů studentů pedagogických oborů, kurzy pro stávající pedagogy | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Cenu nelze předem určit  OSU, SVČ Korunka, MAP |
| 18 | Neviditelné profese | ZŠ v ORP Ostrava | VŠB-TUO, ÚP | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Cyklus vzdělávacích aktivit pro pedagogy a kariérové poradce ZŠ, osvěta o méně známých (ale důležitých) profesích, pod jejichž názvy si žáci (a mnohdy ani rodiče a učitelé) nedokáží mnoho konkrétního představit. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Cenu nelze předem určit  SMO – výzva KP, školy |
| 19 | Pohyb a tanec jako zdroj sebepoznání a formování osobnosti | ZŠ v ORP Ostrava | PdF OSU,  Divadlo loutek, PLATO | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Vzdělávací aktivita rozvíjející sociální a osobnostní kompetence, ale využité techniky a metody je možné využít při práci s dětmi a dospělými v pedagogických i sociálních institucích. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Cenu nelze předem určit  NPI ČR, OP JAK, ONIV |
| 20 | Umění reflexe: Čím více jim řeknete, tím více zapomenou! | ZŠ v ORP Ostrava | MS PAKT, NPI ČR | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Vzdělávací aktivita, jejímž cílem je prohloubení dovednosti pedagogů nabízet žákům reflexi vzdělávacích aktivit a vybavit je nástroji pro zlepšení interakce se žáky. Pedagogové lépe porozumí důležitosti zpětné vazby a reflexe v kontextu zážitkové pedagogiky. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | Cenu nelze předem určit  NPI ČR, OP JAK, ONIV |

\* nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy nejsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC C.2 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Ozdravné pobyty pro žáky z ostravských ZŠ | ZŠ v ORP Ostrava | X | Žáci ZŠ | 01.11.2027 – 30.04.2028 | Ostravské ZŠ mohou každoročně žádat příspěvky na ozdravné pobyty dětí předškolního věku uskutečněné v období listopad-duben. Ozdravné pobyty napomáhají wellbeingu dětí, pomáhají utvářeních sociálních vazeb apod. | Počet podpořených ZŠ, počet podpořených žáků | ANO | 7.500 Kč/dítě  SMO |
| 2 | Wellbeing pro pedagogy ZŠ | MŠ/ZŠ v ORP Ostrava | MS PAKT, NPI ČR | Pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Základním aspektem této vzdělávací aktivity bude sdílení obtížných situací v bezpečném prostředí. Podpora wellbeingu a psychohygieny pro pedagogy MŠ a ZŠ. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání | ANO | 25 tis. Kč  NPI ČR, OP JAK, ONIV, od r. 2026 SMO (program školství) |
| 3 | Adaptační kurzy | MŠ/ZŠ v ORP Ostrava | MSVK, MS PAKT, příp. bez partnera | Děti MŠ, žáci ZŠ, pracovníci ve vzdělávání | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Adaptační kurzy pro děti/žáky vedoucí k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí, obhajoba vlastního názoru, diskusní aktivity, respekt, aktivní naslouchání. Realizace také v rámci přechodu MŠ-ZŠ. | Počet zapojených dětí/žáků | ANO | Nelze určit, zdroj: jednotlivé školy, zřizovatelé, rodiče |
| 4 | Šablony II OP JAK na ZŠ Srbská | Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablony týkající se doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpora těchto žáků a prevence školního neúspěchu. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 960 000 Kč  OP JAK |
| 5 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Pracovníci ve vzdělávání | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablony týkající se doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Cílem je podpora těchto žáků a prevence školního neúspěchu. | Počet podpořených pracovníků ve vzdělávání | ANO | 560 000 Kč  OP JAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC C.3 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Adaptační kurzy | MŠ/ZŠ v ORP Ostrava | MSVK, MS PAKT, příp. bez partnera | Děti MŠ, žáci ZŠ | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Adaptační kurzy pro děti/žáky vedoucí k rozvoji sociálních a komunikačních kompetencí, obhajoba vlastního názoru, diskusní aktivity, respekt, aktivní naslouchání. Realizace také v rámci přechodu MŠ-ZŠ. | Počet zapojených dětí/žáků | ANO | Nelze určit, zdroj: jednotlivé školy, zřizovatelé, rodiče |
| 2 | Využití vzdělávací aplikace ve výuce matematiky | ZŠ v ORP Ostrava | MOTO Beskydské centrum vzdělávání (T. Chrobák),  p. Stříbrný (Výuka na webu) | Žáci ZŠ | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Využití webové vzdělávací aplikace EDUTEN/Výuka na webu v ZŠ v ORP Ostrava. | Počet zapojených škol | ANO | Cenu nelze určit  Zdroj: ONIV, klub rodičů, zřizovatel, rodiče, programy podpory SMO |
| 3 | Rozvoj Základní školy PRIGO II | Základní škola PRIGO, s.r.o. | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 300 000 Kč  OP JAK |
| 4 | Vychováváme srdcem | Salesiánské středisko volného času Don Bosco | X | Žáci ZŠ | 30.09.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 496 000 Kč  OP JAK |
| 5 | Krok za krokem V | Základní škola Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 160 000 Kč  OP JAK |
| 6 | Šablony II OP JAK na ZŠ Srbská | Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 180 000 Kč  OP JAK |
| 7 | SVČ Ostrava-Zábřeh 034 | Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 720 000 Kč  OP JAK |
| 8 | Umění a vzdělávání není nuda | Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.12.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 240 000 Kč  OP JAK |
| 9 | Inovace ve vzdělávání 2 | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 540 000 Kč  OP JAK |
| 10 | Šablony v Korunce | Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.12.2027 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 480 000 Kč  OP JAK |
| 11 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 400 000 Kč  OP JAK |
| 12 | Za vzděláním a informacemi II OP JAK | Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace | X | Žáci ZŠ | 31.08.2028 | Projekt podpořený ve výzvě Šablony OP JAK II, šablona Inovativní vzdělávání žáků (účastníků zájmového vzdělávání) v ZŠ, ZUŠ, SVČ. | Počet zapojených žáků, tříd, škol | ANO | 80 000 Kč  OP JAK |
| 13 | Projekty podpořené v programech/výzvách na podporu rozvoje kvality školství, talentmanagementu, bilingvního vzdělávání\* | ZŠ v ORP Ostrava  Vzdělávací subjekty v ORP Ostrava | X | Pracovníci ve vzdělávání, žáci ZŠ | Projekty školství, talentmanagement do 31.12. kalendářního roku, pro který byl projekt schválen  Projekty bilingvní vzdělávání 31.08.2028 | Projekty ZŠ/jiných subjektů podpořené v dotačních programech/výzvách z rozpočtu SMO podporují rozvoj kvality školství, talentmanagementu, bilingvní vzdělávání v ostravských ZŠ nebo prostřednictvím vzdělávacích subjektů, které realizují aktivity pro ZŠ. Všechny tyto projekty se týkají vzdělávání pedagogů a žáků v ZŠ, mají na ně přímý dopad a umožňují hrazení vzdělávacích aktivit/pomůcek. | Počet podpořených škol | ANO | Nelze předem určit  SMO |

\* nelze předem určit výši podpory, podpořené školy nebo jejich množství, výzvy nejsou v době přípravy tohoto dokumentu vyhlášeny, podpora jednotlivých žádostí škol bude projednávána až po skončení projektu MAP ORP Ostrava IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC D.1 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Spolupráce škol v ORP Ostrava | MŠ/ZŠ v ORP Ostrava | MŠ/ZŠ/SŠ, VŠ v ORP Ostrava | Pracovníci ve vzdělávání, děti, žáci | 01.09.2027 – 31.12.2028 | Běžná, dokumenty nepodchycená spolupráce mateřských a základních škol s ostatními školami v území ORP Ostrava. Tato spolupráce probíhá nezávisle na MAP nebo jiných projektech a je běžnou součástí života škol. | Počet zapojených škol | ANO | Nelze předem určit  Prostředky škol, zřizovatelů |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC D.2 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Rozhodovací proces při výběru SŠ | ZŠ v ORP Ostrava | MS PAKT | Rodiče | 01.09.2027 – 31.08.2028 | Přednáška pro rodiče žáků 8. a 9 tříd o tom, na co se zaměřit při výběru SŠ, kde hledat informace a čemu se vyhnout při rozhodování a jaké kroky učinit před výberem samotným. | Počet zapojených rodičů | ANO | NPI ČR, OP JAK, ONIV |
| 2 | Rozvoj ZUŠ Edvarda Runda | Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava - Slezská Ostrava, Keltičkova 4, příspěvková organizace | X | Rodiče | 31.07.2028 | Projekt podpořený z výzvy Šablony OP JAK II, šablona Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ. Cílem je podpořit tematická nebo komunitní setkání s rodiči. | Počet zapojených rodičů | ANO | 141 768 Kč  OP JAK |
| 4 | Umění a vzdělávání není nuda | Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace | X | Rodiče | 31.12.2027 | Projekt podpořený z výzvy Šablony OP JAK II, šablona Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ. Cílem je podpořit tematická nebo komunitní setkání s rodiči. | Počet zapojených rodičů | ANO | 6 444 Kč  OP JAK |
| 5 | Šablony v Korunce | SVČ Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace | X | Rodiče | 31.12.2027 | Projekt podpořený z výzvy Šablony OP JAK II, šablona Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ. Cílem je podpořit tematická nebo komunitní setkání s rodiči. | Počet zapojených rodičů | ANO | 16 110 Kč  OP JAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivity škol – SC D.3 | | | | | | | | | |
| **Č.** | **Aktivita** | **Realizátor** | **Možní partneři** | **Cílová skupina** | **Termín splnění** | **Popis aktivity** | **Indikátor** | **Příležitost** | **Rozpočet**  **a zdroj financování** |
| 1 | Spolupráce škol s externími subjekty | MŠ, ZŠ v ORP Ostrava | Viz popis aktivity | Pracovníci ve vzdělávání, děti, žáci, rodiče | Průběžně | Spolupráce škol s návaznou sociální sítí (školské a sociální organizace a zařízení), externími odborníky, neziskovým sektorem, OSPOD, PPP/SPC a dalšími aktéry ve vzdělávání na všech úrovních (mj. školní a veřejné knihovny, kulturní a vzdělávací subjekty, SVČ/DDM, ZUŠ aj.), spolupráce se subjekty na centrální i krajské úrovni řízení školství, středním článkem, spolupráce s metodickými kabinety v rámci projektů realizovaných NPI ČR, ale i spolupráce v rámci jiných odborných platforem, spolupráce s domovy pro seniory, denními stacionáři a obdobnými subjekty. | Počet zapojených škol, pracovníků ve vzdělávání, dětí, žáků, rodičů | ANO | Náklady nelze určit  Finanční prostředky škol, zřizovatelů, rodičů, NPI ČR a dalších subjektů. |